## Harmonogram rzeczowo-finansowy
Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Czarny Dunajec od ok. 0+000 do km. 11+742 odcinek Sucha Hora – Nowy Targ w ramach projektu pt.: „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr”
Znak sprawy: RB.271.7.2014 |  | Data ogłoszenia przetargu: xx/03/2014 |  |  |  | Data otwarcia ofert: xx/03/2014
Załacznik nr 11 do SIWZ
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
Lp | Element [nazwa] | Kwoty robót przewidzianych do realizacji w danym miesiącu [złotych brutto] | [6 empty] | Łączna kwota [złotych brutto]
|  | kwiecień 2014 | maj 2014 | czerwiec 2014 | lipiec 2014 | sierpień 2014 | wrzesień 2014 | październik 2014
Kładki i mosty | [8 empty] | 0
1 | kładka rowerowa nad pot. Kałużowy Potok, obiekt Mo1 | [7 empty] | 0
2 | kładka rowerowa nad dawną Młynówka – obiekt Mo2 | [7 empty] | 0
3 | kładka rowerowa nad pot. Czarny Dunajec – obiekt Mo3 | [7 empty] | 0
4 | kładka rowerowa nad pot. Czarny Potok – obiekt Mo4 | [7 empty] | 0
Przepusty | [8 empty] | 0
5 | przepust w ciągu drogi rowerowej - obiekt P1 | [7 empty] | 0
6 | przepust w ciągu drogi rowerowej - obiekt P2 | [7 empty] | 0
7 | przepust w ciągu drogi rowerowej - obiekt P3 | [7 empty] | 0
8 | przepust w ciągu drogi rowerowej - obiekt P4 | [7 empty] | 0
9 | przepust w ciągu drogi rowerowej - obiekt P5 | [7 empty] | 0
10 | przepust w ciągu drogi rowerowej - obiekt P6 | [7 empty] | 0
11 | przepust w ciągu drogi rowerowej - obiekt P7 | [7 empty] | 0
12 | przepust w ciągu drogi rowerowej - obiekt P8 | [7 empty] | 0
13 | przepust w ciągu drogi rowerowej - obiekt P9 | [7 empty] | 0
14 | przepust w ciągu drogi rowerowej - obiekt P10 | [7 empty] | 0
Przebudowa linii światłowodem kolidującej ze ścieżką rowerową | [8 empty] | 0
15 | budowa rurociągu kablowego w poboczu ścieżki | [7 empty] | 0
16 | budowa, montaż i pomiary kabla światłowodowego | [7 empty] | 0
17 | demontaż istniejącego kabla | [7 empty] | 0
Roboty w zakresie nawierzchni | [8 empty] | 0
18 | roboty przygotowawcze | [7 empty] | 0
19 | roboty ziemne | [7 empty] | 0
20 | odwodnienie korpusu drogowego | [7 empty] | 0
21 | podbudowy | [7 empty] | 0
22 | nawierzchnie | [7 empty] | 0
23 | roboty wykończeniowe | [7 empty] | 0
24 | oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu | [7 empty] | 0
25 | elementy ulic | [7 empty] | 0
26 | zieleń drogowa | [7 empty] | 0
27 | inne roboty | [7 empty] | 0
Dostosowanie nasypu kolejowego do przejazdu rowerowego na odcinku od km 11+742 do 13+800 | [8 empty] | 0
27 | Dostosoawnie nasypu na odc. od km 11+742 do 13+800 | [7 empty] | 0
RAZEM [zł brutto]: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*) | Niniejszy harmonogram stanowi załącznik do umowy. Terminy i kwoty wykazane w harmonogramie są wiążące dla Wykonawcy.
| ............................................................................... |  | ......................................................................................................................................
| (data) |  | (podpis i pieczęć osób/osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)